## Hoja 1
Código y Nombre del Proyecto
CBV01 - “ChatBot Verisure: Asistente virtual para atención de colaboradores”
IMPEDIMENT LOG
Código de Impedimento | Descripción del Impedimento | Tipo (interno /externo) | Impacto en el Proyecto | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Responsables de Solución | Fecha de Solución | Estado (Pendiente, Solucionado) | Observaciones Adicionales
IL01 | La falta de experiencia en Excel dificulto la creacion de documentos como el Burndown chart, lo cual genero retrasos la preparacion de los documentos | Interno | El retraso en la creacion de documentos importantes como el Burndown Chart puede afectar el monitoreo en el avance del proyecto. | Baja | Marcelo Contreras | 2024-09-04 | Solucionado | Sin observaciones.
IL02 | La falta de orden de archivos llevó a la confusión en la elección de documentos para el proyecto. | Interno | La confusión y el mal formato de archivos para documentar generó un mayor esfuerzo y tiempo para desarrollarlos. | Media | Felipe Fernández Nicolas Cañas Marcelo Contreras | 2024-09-04 | Solucionado | Sin observaciones.
IL03 | La generación de problemas externos relacionados a interesados del proyecto ha provocado una falta de comunicación sobre distintos puntos del proyecto, causando una falta de información para un correcto avance. | Externo | La falta de comunicación podría generar poco avance durante los sprints, provocando cambios dentro del plan de trabajo definido. | Alta | - | - | Pendiente | Sin observaciones.
IL04 | Por motivos desconocidos por el equipo de desarrollo, se ha generado un atraso en la entrega de licencias necesarias para comenzar el trabajo del sprint 1 dentro del proyecto. | Externo | El no obtener las licencias requeridas a tiempo provocará un retraso dentro de las tareas del sprint 1, lo cual por consecuencia afectará los demás sprints. | Alta | - | - | Pendiente | Por el momento se está utilizando una prueba gratuita de las herramientas necesitadas pero es solo una solución temporal. pues la prueba dura 1 mes.
IL05 |  | NA |  | NA
IL06 |  | NA |  | NA
IL07 |  | NA |  | NA
IL08 |  | NA |  | NA
IL09 |  | NA |  | NA