## Hoja1
SPRINT BACKLOG & BURNDOWN CHART
Backlog ID | Alias de product backlog | Tarea | Responsable | Estado | Estimado Inicial (Horas) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7
- | - | Obtencion de licencias | Nicolás Cañas | Pendiente | 8 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 2
- | - | Reunion con interesados | Felipe Fernández | Hecho | 3 | 2
- | - | Creación de entorno de trabajo | Marcelo Contreras | Hecho | 10 | 2 | 3 | 2
- | - | Completar Sprint Backlog | Marcelo Contreras | Hecho | 8 |  |  | 4
- | - | Seleccion y definicion de plantillas | Felipe Fernández | Hecho | 6 | 3 |  | 3
- | - | Completar Impediment Log | Nicolás Cañas | Hecho | 5 |  |  | 1 | 1
- | - | Completar Sprint Review | Nicolás Cañas | Hecho | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 1
- | - | Completar Acta de Sprint Retrospective | Felipe Fernández | Hecho | 2 | [6 empty] | 1
- | - | Generación de Trello | Marcelo Contreras | Hecho | 2 | 1.5
Esfuerzo Restante |  |  |  |  | 46 | 37.5 | 34.5 | 24.5 | 23.5 | 20.5 | 18.5 | 15.5
Esfuerzo Ideal |  |  |  |  | 46 | 39.4286 | 32.8571 | 26.2857 | 19.7143 | 13.1429 | 6.5714 | 0