## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia |  |  | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
| Rol | Descripcion de funcionalidad | Razon/Resultado
HU1 | Un colaborador de Verisure | Necesita contactar a alguien que le atienda en RRHH. | Con la finalidad de resolver una duda administrativa. | Atención RRHH | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alto
HU2 | Un colaborador de RRHH de Verisure | Necesita evaluar la atencion de los usuarios. | Con la finalidad de visualizar y gestionar la satisfacción de los colaboradores respecto a la solucion automatica de preguntas frecuentes. | Evaluación de atención | Planificada | 3 | Sprint 1 | Medio
HU3 | Un colaborador de RRHH de Verisure | Necesita atender consultas frecuentes. | Con la finalidad de responder y atender dudas de colaboradores entregando una excelente experiencia de servicio | Atención de consultas frecuentes | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alto
HU4 | Como equipo de soporte Verisure | Necesito actualizar la herramienta cuando sea necesario. | Con la finalidad de mantener la solucion actualizada en funcion de los cambios de procedimientos y definiciones. | Actualización de herramienta | Planificada | 4 | Sprint 1 | Medio
HU5 | Como equipo de soporte Verisure | Necesito generar informes. | Con la finalidad de visualizar datos de gestión. | Generación informes | Planificada | 3 | Sprint 1 | Medio
HU6 | Como equipo de soporte Verisure | Necesita cumplir la gobernanza de datos y uso de software de desarrollo. | Con la finalidad de cumplir con las normas y politicas asociadas al manejo de datos y al uso de herramientas de desarrollo estipuladas por la empresa. | Gobernanza de datos | Por Definir | 3 | Sprint 1 | Alto
HU7 | Como equipo de soporte de Verisure | Necesita modificar imagenes y archivos adjuntos. | Con la finalidad de actualizar el contenido visual y documentos sin necesidad de asistencia tecnica adicional | Modificacion de imagenes y archivos | Por Definir | 3 | Sprint 2 | Medio
HU8 | Como equipo de soporte de Verisure | Necesita agregar archivos con información existente. | Con la finalidad de automatizar preguntas con grandes cantidades de información | Implementacion de conocimiento a IA | Por Definir | 3 | Sprint 2 | Alto
HU9 | Como equipo de soporte de Verisure | Necesita una capacitacion en el uso de la plataforma. | Con la finalidad de comprender el funcionamiento de la nueva herramienta para un optimo uso de esta. | Capacitación en la herramienta | Por Definir | 3 | Sprint 3 | Medio
HU10 | Como equipo TI de Verisure | Necesita el despliegue de la solución. | Con la finalidad de que la solución desarrollada sea desplegada en el entorno de producción. | Despliegue de solución | Por Definir | 3 | Sprint 3 | Alto

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.