## Hoja 1
Código y Nombre del Proyecto
CBV01 - “ChatBot Verisure: Asistente virtual para atención de colaboradores”
IMPEDIMENT LOG
Código de Impedimento | Descripción del Impedimento | Tipo (interno /externo) | Impacto en el Proyecto | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Responsables de Solución | Fecha de Solución | Estado (Pendiente, Solucionado) | Observaciones Adicionales
IL01 | Por motivos desconocidos por el equipo de desarrollo, se ha generado un atraso en la entrega de licencias necesarias para comenzar el trabajo del sprint 1 dentro del proyecto. | Externo | El no obtener las licencias requeridas a tiempo provocará un retraso dentro de las tareas del sprint 1, lo cual por consecuencia afectará los demás sprints. | Alta | Felipe Fernández Nicolas Cañas Marcelo Contreras | 2024-09-09 | Solucionado | Por el momento se está utilizando una prueba gratuita de las herramientas necesitadas pero es solo una solución temporal. pues la prueba dura 1 mes.
IL02 | La generación de problemas externos relacionados a interesados del proyecto ha provocado una falta de comunicación sobre distintos puntos del proyecto, causando una falta de información para un correcto avance. | Externo | La falta de comunicación podría generar poco avance durante los sprints, provocando cambios dentro del plan de trabajo definido. | Alta | Product owner | 2024-09-23 | Solucionado | Por el momento se tomara en consideracion que la empresa puede tardar demasiado en comunicarse, por lo cual se avanzara con la información entregada anteriormente en reuniones pasadas.
IL03 | Por motivo de orden, una tarea no se podia completar sin realizar anteriormente la publicacion de la version inicial de la plataforma | Interno | El no tomar en consideración el orden de estas 2 tareas, provoco una confusion al momento de realizar la tarea del dia | Baja | Marcelo Contreras | 2024-09-26 | Solucionado | Sin Observaciones.
IL04 | No contábamos con una plantilla para el documento, así que se tuvo que crear una propia. | Interno | Nos tomo un poco más de tiempo debido a la investigación para la correcta creación del informe | Baja | Felipe Fernández Marcelo Contreras | 2024-09-27 | Solucionado | Sin Observaciones.
IL05 | Una de las tareas que se iba a realizar el día de hoy (1ro de octubre) se consultó en la retroalimentación y se decidió optar por un documento más general, invalidando el trabajo realizado durante el día 30 de septiembre y 1ro de octubre. | Interno | Provocara un atraso en las tareas y un mayor esfuerzo generando y realizando las nuevas | Media | Felipe Fernández Nicolas Cañas Marcelo Contreras | 2024-10-02 | Pendiente | Sin Observaciones.