## Hoja1
SPRINT BACKLOG & BURNDOWN CHART
Backlog ID | Alias de product backlog | Tarea | Responsable | Estado | Estimado Inicial (Horas) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7
- | - | Obtencion de licencias | Nicolás Cañas | Pendiente | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1
- | - | Reunion con interesados | Felipe Fernández | Hecho | 2 | 2
- | - | Creación de entorno de trabajo | Marcelo Contreras | Hecho | 2 | 2
- | - | Completar Sprint Backlog | Marcelo Contreras | Hecho | 8 |  |  | 4 |  | 1 | 2 | 1
- | - | Seleccion y definicion de plantillas | Felipe Fernández | Hecho | 6 | 3 |  | 3
- | - | Completar Impediment Log | Nicolás Cañas | Hecho | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- | - | Completar Sprint Review | Nicolás Cañas | Hecho | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 1
- | - | Completar Acta de Sprint Retrospective | Felipe Fernández | Hecho | 2 | [6 empty] | 2
- | - | Generación de Trello | Marcelo Contreras | Hecho | 2 | 2
Esfuerzo Restante |  |  |  |  | 37 | 26 | 24 | 15 | 13 | 8 | 4 | 0
Esfuerzo Ideal |  |  |  |  | 37 | 31.7143 | 26.4286 | 21.1429 | 15.8571 | 10.5714 | 5.2857 | 0