## Hoja 1
Código y Nombre del Proyecto
CBV01 - “ChatBot Verisure: Asistente virtual para atención de colaboradores”
IMPEDIMENT LOG
Código de Impedimento | Descripción del Impedimento | Tipo (interno /externo) | Impacto en el Proyecto | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Responsables de Solución | Fecha de Solución | Estado (Pendiente, Solucionado) | Observaciones Adicionales
IL01 | Por motivos desconocidos por el equipo de desarrollo, se ha generado un atraso en la entrega de licencias necesarias para comenzar el trabajo del sprint 1 dentro del proyecto. | Externo | El no obtener las licencias requeridas a tiempo provocará un retraso dentro de las tareas del sprint 1, lo cual por consecuencia afectará los demás sprints. | Alta | Felipe Fernández Nicolas Cañas Marcelo Contreras | 2024-10-07 | Solucionado | Por el momento se está utilizando una prueba gratuita de las herramientas necesitadas pero es solo una solución temporal. pues la prueba dura 1 mes.
IL02 | Por motivos de termino de licencias de prueba, se tuvo que exportar el chatbot a un nuevo entorno y re hacer los topicos | Interno | El perder la prueba gratuita, provoco un retraso de unos dias dentro de las tareas y necesito una re organizacion de las fechas | Alta | Felipe Fernández Nicolas Cañas Marcelo Contreras | 2024-11-12 | Solucionado | -
IL03 |  | NA |  | NA
IL04 |  | NA |  | NA
IL05 |  | NA |  | NA
IL06 |  | NA |  | NA
IL07 |  | NA |  | NA
IL08 |  | NA |  | NA
IL09 |  | NA |  | NA