## Pruebas Funcionales
Identificador (ID) de la prueba | Historia de usuario | Descripcion | Datos de entrada o procedimiento | Criterio de aceptación | Resultado obtenido | Estatus | Observaciones
PF-01 | Atención RRHH | Necesita contactar a alguien que le atienda en RRHH. | 1.- Se inicia el chatbot 2.- Se saluda al chatbot 3.- Se le consulta al chatbot "Tengo un bloqueo de mi cuenta ADP" 4.- El chatbot entrega la respuesta a nuestra consulta 5.- El chatbot pregunta si la respuesta resolvio nuestra duda 6.- Le respondemos que si 7.- El chatbot pide calificar el servicio de respuesta 8.- Lo calificamos 9.- El chatbot se despide | La solución permitirá que los/as colaboradores/as se autoatiendan. | El chatbot respondio nuestra consulta frecuente, dando una solucion inmediata. | Aprobado | Sin observaciones.
|  |  | 1.- Se inicia el chatbot 2.- Se saluda al chatbot 3. Se le pregunta al chatbot sobre un tema desconocido Pregunta realizada: "Como Instalo las camaras" 4.- El chatbot reconoce la pregunta poco frecuente y envia un mensaje redireccionando a JIRA | La solución derivará a una atención humana frente a preguntas poco frecuentes. | El chatbot responde: Lo siento, no encuentro ningún tema relacionado. ¿Puede reformularlo e intentarlo de nuevo? | Aprobado | Sin observaciones.
PF-02 | Evaluación de atención | Visualizar y gestionar la satisfacción de los colaboradores respecto a la solución automática de preguntas frecuentes. | 1.- Se inicia el chatbot 2.- Se saluda al chatbot 3.- Se le pregunta al chatbot sobre "Mi tarjeta edenred se encuentra sin carga" 4.- El chatbot responde la consulta 5.- El chabot pregunta si la respuesta resolvio nuestra duda 6.- El chatbot pide calificar el servicio de respuesta | La solución preguntara al final de cada interacción si la consulta fue resuelta. | El chabot nos pregunta si la solucion entregada resolvio nuestra duda en cuestion. | Aprobado | Sin observaciones.
|  |  |  | La solución debe consultar el nivel de satisfaccion al finalizar las interacciones con el chatbot. | El chatbot nos pide que califiquemos la atencion con valores del 1 al 5. | Aprobado | Sin observaciones.
PF-03 | Atención de consultas frecuentes | Responder y atender dudas de colaboradores entregando una excelente experiencia de servicio. | 1.- Se inicia el chatbot 2.- Se saluda al chatbot 3. Se le pregunta al chatbot sobre un tema desconocido Pregunta realizada: "Como Instalo las camaras" 4.- El chatbot reconoce la pregunta poco frecuente y envia un mensaje redireccionando a JIRA | La solución debe reconocer las preguntas poco frecuentes y indicara al colaborador que debe ingresar un ticket en JIRA. Le entregara un link donde debe realizar la gestión. | El chatbot responde: Lo siento, no encuentro ningún tema relacionado. ¿Puede reformularlo e intentarlo de nuevo? | Aprobado | Sin observaciones.
PF-04 | Actualización de herramienta | Capacidad de mantener la solución actualizada en función de los cambios de procedimientos y definiciones. | 1.- Se ingresa al apartado de backend del chatbot 2.- Se edita lo necesario del chatbot 3.- Se ingresa al apartado de publicar 4.- Se actualiza la version del chatbot presionando el boton "Publicar" 5.- Se prueba la nueva version del chatbot | La solución permitira al equipo de soporte de Verisure editar la herramienta de manera simple y cada vez que se necesite. | El chatbot se actualiza con los nuevos cambios realizados. | Aprobado | Sin observaciones.
PF-05 | Generación informes | Capacidad de visualización de datos de gestión. | 1.- Se ingresa al apartado de backend del chatbot 2.- Se ingresa al apartado de análisis 3.- Se visualizan los dashboard | La solución permita generar informes con respecto a las interacciones. | El chatbot permite visualizar los graficos y gestionar los datos obtenidos | Aprobado | Sin observaciones.
PF-06 | Modificación de imagenes y archivos | Capacidad de modificar imagenes y archivos adjuntos | 1.- Se ingresa al apartado de backend del chatbot 2.- Se ingresa a un tema creado 3.- Preciona "+" para agregar template 4.- Se ingresa / Modifica / elimina archivo o imagen para la visualización 5.- Se prueba el chatbot con la modificacion al tema. | La solución permita modificar imagenes y agregar achivos adjuntos cada ves que se necesite. | El chatbot es modificado/decorado visualmente permitiendo que los flujos sean mas interactivos | Aprobado | Aún que la aplicación acepte subir imagenes y documentos, aún asi tienen que ser un URL de acceso público
PF-07 | Implementacion de conocimiento a IA | Capacidad de agregar paginas o archivos con informacion existente para el conocimiento del chatbot | 1.- Se ingresa al apartado de backend del chatbot 2.- Se ingresa al apartado de conocimientos 3.- Se selecciona la opcion de agregar conocimiento 4.- Se añaden links de sitios web o archivos como conocimientos 5.- Se guardan los cambios 6.- Se consulta al chatbot una pregunta de los conocimientos | La solución permite agregar paginas o archivos existentes como conocimiento al chatbot | El chatbot permitio de manera correcta cargar archivos para reconocer conocimiento de estos y responder en base a esta informacion. | Aprobado | Sin observaciones.