## Hoja1
SPRINT BACKLOG & BURNDOWN CHART
Backlog ID | Tarea | Responsable | Estado | Estimado Inicial (Horas) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28
- | Documentación del sprint | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Arreglos en base a retroalimentación | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HU9 | Capacitación en la herramienta
| Informe de Plan de Capacitación | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creacion de manual de usuario | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grabación de videos de capacitación | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reunión en directo para capacitación | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU10 | Despliegue de solución
| Informe de Plan de Implementación | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Realizar una encuesta de satisfaccion de los usuarios | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas funcionales previo al despliegue | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo Restante |  |  |  | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo Ideal |  |  |  | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0