## Impedimentos
Código y Nombre del Proyecto
CBV01 - “ChatBot Verisure: Asistente virtual para atención de colaboradores”
IMPEDIMENT LOG
Código de Impedimento | Descripción del Impedimento | Tipo (interno /externo) | Impacto en el Proyecto | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Responsables de Solución | Fecha de Solución | Estado (Pendiente, Solucionado) | Observaciones Adicionales
IL01 | Por motivos desconocidos por el equipo de desarrollo, se ha generado un atraso en la entrega de licencias necesarias para comenzar el trabajo del sprint 1 dentro del proyecto. | Externo | El no obtener las licencias requeridas a tiempo provocará un retraso dentro de las tareas del sprint 1, lo cual por consecuencia afectará los demás sprints. | Alta | Felipe Fernández Nicolas Cañas Marcelo Contreras | 2024-10-07 | Solucionado | Por el momento se está utilizando una prueba gratuita de las herramientas necesitadas pero es solo una solución temporal. pues la prueba dura 1 mes.
IL02 | Debido a enfermedad, el integrante marcelo contreras no pudo participar de las actividades inciales del sprint | Interno | El delegar tareas provoco una demora pequeña debido a los cambios de uiltimo minuto. | Baja | Felipe Fernández Nicolas Cañas Marcelo Contreras | 2024-10-09 | Solucionado | Durante la ausencia de marcelo, se derivaran sus tareas a los demás integrantes del equipo, con tal de mantener el tiempo determinado al inicio del sprint.
IL03 | Por problemas durante el traspaso del chatbot a la nueva arquitectura, se debera traspasar cada apartado de manera individual a un nuevo chatbot creado en las herramientas que pertenecen a este cambio de arquitectura | Interno | Este problema inesperado provoca un retraso en la tarea de migración de arquitectura, provocando que se deba re estimar el tiempo de la tarea mencionada | Alta | Nicolas Cañas | 2024-10-10 | Solucionado | Sin observaciones.
IL04 |  | NA |  | NA |  |  | NA
IL05 |  | NA |  | NA |  |  | NA
IL06 |  | NA |  | NA |  |  | NA
IL07 |  | NA |  | NA |  |  | NA
IL08 |  | NA |  | NA |  |  | NA
IL09 |  | NA |  | NA |  |  | NA