## Hoja1
SPRINT BACKLOG & BURNDOWN CHART
Backlog ID | Tarea | Responsable | Estado | Estimado Inicial (Horas) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28
- | Documentación del sprint | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
- | Realizar pruebas de funcionalidad en base a las historias de usuarios | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
HU1 | Atención RRHH
| Crear redireccionamientos a JIRA y de respuestas a solicitud de ejecutivo | Felipe Fernández | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creación de topicos de inicio y despedida de conversación | Nicolas Cañas | Hecho | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU2 | Generación de informes
| Publicación de chatbot a microsoft teams | Felipe Fernandez | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU3 | Evaluación de atención
| Generación de encuestas para evaluar la atención | Nicolas Cañas | Hecho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Conexión de las encuestas al flujo de topicos | Marcelo Contreras | Hecho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU4 | Atención de preguntas frecuentes
| Decoración de los detalles del chabot | Marcelo Contreras | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creación de topicos relacionados a preguntas frecuentes | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creación de respuestas a topicos relacionados a preguntas frecuentes | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acortar los nombres de las tareas para evitar problemas en caso de selectividad | Felipe Fernández | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU5 | Gobernanza de datos
| Cumplir con las normas y politicas de manejo de datos asociadas al cliente | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo Restante |  |  |  | 41 | 41 | 35 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
Esfuerzo Ideal |  |  |  | 41 | 39.5357 | 38.0714 | 36.6071 | 35.1429 | 33.6786 | 32.2143 | 30.75 | 29.2857 | 27.8214 | 26.3571 | 24.8929 | 23.4286 | 21.9643 | 20.5 | 19.0357 | 17.5714 | 16.1071 | 14.6429 | 13.1786 | 11.7143 | 10.25 | 8.7857 | 7.3214 | 5.8571 | 4.3929 | 2.9286 | 1.4643 | 0