## Hoja1
SPRINT BACKLOG & BURNDOWN CHART
Backlog ID | Tarea | Responsable | Estado | Estimado Inicial (Horas) | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19
- | Documentación del sprint | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Arreglos en base a retroalimentación | Felipe Fernández Nicolas Cañas | Hecho | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Modificación de diagrama de arquitectura | Marcelo Contreras | Hecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Migración de arquitectura | Nicolas Cañas | Hecho | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU7 | Modificación de imagenes y archivos
| Adición de imagenes a respuestas de topicos | Nicolas Cañas | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas de funcionamiento del chatbot | Marcelo Contreras Nicolas Cañas Felipe Fernández | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
HU8 | Implementacion de conocimiento a IA
| Adición de documentos para conocimiento de IA | Felipe Fernández | Hecho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Limitacion de respuestas de IA | Marcelo Contreras | Hecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo Restante |  |  |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
Esfuerzo Ideal |  |  |  | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0